## Hostel
Cоздайте диаграмму Ганта в GanttPRO всего в несколько кликов
Hostel | [12 empty] | 2022-10-06 07:56
Цвет | Структура задач | [5 empty] | Наименование задач | Исполнитель | Дата начала | Дата окончания | Крайний срок | Прогресс (%) | Длительность (часы) | Трудозатраты в часах | Затраченное время (минуты) | Статус | Приоритет | Описание задачи | Предшественник | Стоимость | Фактическая стоимость | Создан | Создатель | Тип | Проект | Уровень
| 1 | Введение в работу | [6 empty] | 2022-10-05 14:30 | 2022-10-06 18:00 |  | 100 | 11.5 | 102 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2022-10-05 13:40 | Денис Тихомиров | проект | Hostel | 1
| 1.1 |  | Изучение ТЗ |  |  |  |  | Денис Тихомиров, Ангелина Муратова, Роман Шукюров, Михаил Хромов | 2022-10-05 14:30 | 2022-10-06 10:30 |  | 100 | 5 | 6 | 0 | Выполнено | Средний |  |  | 0 | 0 | 2022-10-05 13:40 | Денис Тихомиров | задача | Hostel / Введение в работу | 2
| 1.2 |  | Составление плана работы |  |  |  |  | Денис Тихомиров, Ангелина Муратова, Роман Шукюров, Михаил Хромов | 2022-10-05 14:30 | 2022-10-06 18:00 |  | 100 | 11.5 | 32 | 0 | Выполнено | Средний |  |  | 0 | 0 | 2022-10-05 13:41 | Денис Тихомиров | задача | Hostel / Введение в работу | 2
| 1.3 |  | Определение целевой аудитории |  |  |  |  | Денис Тихомиров, Ангелина Муратова, Роман Шукюров, Михаил Хромов | 2022-10-05 14:30 | 2022-10-06 18:00 |  | 100 | 11.5 | 32 | 0 | Выполнено | Средний |  |  | 0 | 0 | 2022-10-05 13:42 | Денис Тихомиров | задача | Hostel / Введение в работу | 2
| 1.4 |  | Распределение обязанностей |  |  |  |  | Денис Тихомиров, Ангелина Муратова, Роман Шукюров, Михаил Хромов | 2022-10-05 14:30 | 2022-10-06 18:00 |  | 100 | 11.5 | 32 | 0 | Выполнено | Средний |  |  | 0 | 0 | 2022-10-05 13:41 | Денис Тихомиров | задача | Hostel / Введение в работу | 2
| 2 | Визуальное оформление | [6 empty] | 2022-10-07 09:00 | 2022-10-26 18:00 |  | 23 | 112 | 120.03 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2022-10-05 13:36 | Денис Тихомиров | проект | Hostel | 1
| 2.1 |  | Сбор данных |  |  |  |  | Ангелина Муратова | 2022-10-07 09:00 | 2022-10-07 18:00 |  | 100 | 8 | 8 | 0 | Выполнено | Средний |  |  | 0 | 0 | 2022-10-05 13:36 | Денис Тихомиров | задача | Hostel / Визуальное оформление | 2
| 2.2 |  | Подбор изображений |  |  |  |  | Ангелина Муратова | 2022-10-07 09:00 | 2022-10-07 18:00 |  | 100 | 8 | 8 | 0 | Выполнено | Средний |  |  | 0 | 0 | 2022-10-05 13:37 | Денис Тихомиров | задача | Hostel / Визуальное оформление | 2
| 2.3 |  | Создание логотипа |  |  |  |  | Ангелина Муратова | 2022-10-07 09:00 | 2022-10-07 18:00 |  | 100 | 8 | 8 | 0 | Выполнено | Средний |  |  | 0 | 0 | 2022-10-05 14:02 | Денис Тихомиров | задача | Hostel / Визуальное оформление | 2
| 2.4 |  | Предварительный план сайта |  |  |  |  | Денис Тихомиров, Ангелина Муратова, Роман Шукюров, Михаил Хромов | 2022-10-07 09:00 | 2022-10-07 18:00 |  | 50 | 8 | 8 | 0 | В работе | Средний |  |  | 0 | 0 | 2022-10-05 13:36 | Денис Тихомиров | задача | Hostel / Визуальное оформление | 2
| 2.5 |  | Техническая часть | [5 empty] | 2022-10-12 09:00 | 2022-10-26 18:00 |  | 0 | 88 | 88.03 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2022-10-05 14:07 | Денис Тихомиров | группа задач | Hostel / Визуальное оформление | 2
| 2.5.1 |  |  | Выбор платформы |  |  |  | Роман Шукюров | 2022-10-12 09:00 | 2022-10-12 18:00 |  | 0 | 8 | 8 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2022-10-05 14:07 | Денис Тихомиров | задача | Hostel / Визуальное оформление / Техническая часть | 3
| 2.5.2 |  |  | Выбор плагинов |  |  |  | Роман Шукюров | 2022-10-12 09:00 | 2022-10-12 18:00 |  | 0 | 8 | 8 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2022-10-05 14:07 | Денис Тихомиров | задача | Hostel / Визуальное оформление / Техническая часть | 3
| 2.5.3 |  |  | Верстка сайта |  |  |  |  | 2022-10-12 09:00 | 2022-10-26 18:00 |  | 0 | 88 | 72.03 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2022-10-05 14:09 | Денис Тихомиров | группа задач | Hostel / Визуальное оформление / Техническая часть | 3
| 2.5.3.1 |  |  |  | Оформление и создание страниц |  |  | Денис Тихомиров, Ангелина Муратова, Роман Шукюров, Михаил Хромов | 2022-10-12 09:00 | 2022-10-12 18:00 |  | 0 | 8 | 32 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2022-10-05 14:12 | Денис Тихомиров | задача | Hostel / Визуальное оформление / Техническая часть / Верстка сайта | 4
| 2.5.3.2 |  |  |  | Наполнение сайта контентом |  |  | Ангелина Муратова, Роман Шукюров | 2022-10-12 09:00 | 2022-10-12 18:00 |  | 0 | 8 | 0.03 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2022-10-05 14:22 | Денис Тихомиров | задача | Hostel / Визуальное оформление / Техническая часть / Верстка сайта | 4
| 2.5.3.3 |  |  |  | Проработка функциональной части |  |  | Денис Тихомиров, Михаил Хромов | 2022-10-12 09:00 | 2022-10-12 18:00 |  | 0 | 8 | 16 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2022-10-05 14:24 | Денис Тихомиров | задача | Hostel / Визуальное оформление / Техническая часть / Верстка сайта | 4
| 2.5.3.4 |  |  |  | Тестирование и отладка |  |  |  | 2022-10-24 09:00 | 2022-10-26 18:00 |  | 0 | 24 | 24 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2022-10-05 14:41 | Денис Тихомиров | группа задач | Hostel / Визуальное оформление / Техническая часть / Верстка сайта | 4
| 2.5.3.4.1 |  |  |  |  | Выявление и устранение ошибок |  | Денис Тихомиров, Михаил Хромов | 2022-10-24 09:00 | 2022-10-24 18:00 |  | 0 | 8 | 16 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2022-10-05 14:41 | Денис Тихомиров | задача | Hostel / Визуальное оформление / Техническая часть / Верстка сайта / Тестирование и отладка | 5
| 2.5.3.4.2 |  |  |  |  | Запуск проекта |  |  | 2022-10-26 09:00 | 2022-10-26 18:00 |  | 0 | 8 | 8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2022-10-05 14:31 | Денис Тихомиров | группа задач | Hostel / Визуальное оформление / Техническая часть / Верстка сайта / Тестирование и отладка | 5
| 2.5.3.4.2.1 | [5 empty] | Размещение сайта на хостинг | Роман Шукюров | 2022-10-26 09:00 | 2022-10-26 18:00 |  | 0 | 8 | 8 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2022-10-05 14:31 | Денис Тихомиров | задача | Hostel / Визуальное оформление / Техническая часть / Верстка сайта / Тестирование и отладка / Запуск проекта | 6
Этот документ был создан с помощью онлайн-сервиса https://ganttpro.com